AI 업무 자동화 아이디어 공모전 | 심층 조사 보고서

고장 신고 1차 응대 AI 챗봇 도입

운영팀 | 2026년 10월 | 표기: [가정] = 내부 수치 미확보로 설정한 가정값

요약  고장 신고 1차 응대 중 반복 문의와 접수 기록 작업은 AI 챗봇과 상담 요약·티켓 자동 생성으로 줄인 사례가 있다(삼성전자 [5], LG유플러스 [6]). 국내외 사례에서 효과를 낸 구조는 AI 단독 대체가 아니라 AI 1차 응대 + 사람 이관이었다. 채팅 채널·상위 반복 증상 20개로 한정한 3개월 파일럿(채널톡 ALF)을 제안한다.

# 1. 조사 배경 및 범위

- 현황: 고장 신고 전화 접수 → 원격 조치 안내(재부팅·설정 확인·소모품 교체) → 미해결 시 방문 AS 일정 수립·엔지니어 배정. 접수 내용은 수기 입력하며, 같은 증상도 매번 처음부터 응대한다.

- 제안 범위: 1단계: 접수·증상 분류·셀프 진단 안내와 접수 기록을 대체. 2단계: 방문 필요 판정과 방문 예약·엔지니어 배정안까지 확대(확정은 사람). 안전 증상(연기·발열·누전)·불만 표현·반복 고장·2회 미해결·상담원 요청 건은 상담원에게 자동 이관. 업무 외 시간 긴급 건은 고정 안전 안내(전원 차단 등)와 긴급 연락처를 안내하고 익영업일 최우선 콜백 티켓을 생성.

- 조사 방법: 국내 언론 보도·기업 공식 자료, 노동계 실태조사, 해외 리서치(Gartner, SQM Group), 솔루션 공식 가격 문서. 회사 내부 수치는 미확보이며 필요한 값은 [가정]으로 표시.

# 2. 업무 비중 분석

## 2-1. 사실: 업계 통계

| 지표 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 상담사 1인 하루 상담 콜 수 | AI 도입 전 80건 → 도입 후 66.1건 | 한국노총 중앙연구원 실태조사(168명), 2026.1.22 [1][2] |
| 건당 평균 통화시간 | 6.95분 → 7.55분 | 같은 조사 [1] |
| 건별 후처리 시간(ACW) | 5.59분 → 12.46분 | 같은 조사 [1] |
| 업계 평균 1차 해결률(FCR) | 71% (29%는 재문의) | SQM Group, 2021 벤치마크 [3] |
| 재문의 1회당 고객만족도 | 평균 16% 하락 | SQM Group, 2021 [3] |
| 업종별 FCR | 기술지원 65%, 통신 61% | SQM 2021, Qualtrics 인용 [4] |
| 상담 기록 작성 시간 | 5~10분 → AI 요약 확인 10초 내 | 삼성전자, 이데일리 2026.5.29 [5] |

도입 전 기준 AHT는 약 12.5분(통화 6.95분 + 후처리 5.59분)이며, 그중 약 45%가 기록·분류 작업이다. 기술지원·고장 문의는 FCR이 60%대로 평균보다 낮아 재문의 비중이 구조적으로 크다.

## 2-2. 운영팀 추정 [가정]

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 담당자 1인 하루 1차 응대 | 25건 [가정] | 일정 조정·배정 업무를 겸하므로 전업 상담사(66~80건)보다 낮게 설정 |
| 건당 AHT | 12.5분 [가정] | 통화 7분 + 수기 입력 5.5분 (한국노총 도입 전 수치 준용) |
| 하루 1차 응대 소요 | 약 312분 (5.2시간) | 25건 × 12.5분 |
| 근무시간(8h) 중 비중 | 약 65% | 312분 ÷ 480분 |
| 같은 고객 재문의 비율 | 약 30% [가정] | SQM 재문의 29% 준용 |

시사점  가정 기준으로 담당자 시간의 3분의 2가 1차 응대에 쓰이고, 그 절반 가까이가 수기 입력이다. 자동화 우선순위는 대화 대체보다 기록·분류 자동화가 위험이 낮고 효과가 사례로 확인된다. 파일럿 전 2주간 실제 건수·AHT·증상 분포를 측정해 가정값을 대체한다.

# 3. 실무자 주요 어려움

| 어려움 | 원인 | 영향 | 챗봇 해결 가능 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 같은 증상 반복 응대 | 증상별 조치 안내가 담당자 기억에 의존 | 응대 시간 증가, 신입 학습 부담. 재문의 1회당 만족도 16% 하락 [3] | 가능 FAQ·조치 시나리오 자동 안내 |
| ② 수기 입력·후처리 | 상담 내용을 사람이 요약·코드 분류 | AHT의 약 45%가 후처리 [1], 입력 누락·오류 | 가능 요약·분류·티켓 자동 생성(삼성 5~10분→10초 [5], LG U+ 통화당 47초 절감 [6]) |
| ③ 감정노동·악성 민원 | 고장으로 이미 불만인 고객, 장시간 응대 | 공공운수노조 조사(792명, 2024.6.5): 폭언 77.9%, 장시간 응대 90.9%, 수면장애 43.1% [7] | 부분 가능 단순 건은 감소하나 상담원에게 난도 높은 민원 집중(일 8.55→10.08건 [1]) |
| ④ 방문 필요 판단 편차 | 판단 기준이 경험에 의존 | 불필요 출장, 엔지니어 일정 낭비 | 부분 가능 체크리스트형 진단으로 표준화, 최종 판단은 사람(LG전자 불필요 출장 32~37% 감소 [8][9]) |
| ⑤ 업무 외 시간·피크 대기 | 전화 채널, 인력 고정 | 야간·주말 접수 불가, 피크 대기 | 가능 24시간 접수·예약 신청. 확정·배정은 업무시간에 사람이 처리 |

시사점  5개 중 3개(①②⑤)는 챗봇이 직접 해결한다. ③④는 부분 해결이므로 평가지표(콜 수 중심)와 이관 기준을 함께 바꾸지 않으면 효과가 상쇄된다.

# 4. 최근 AI 활용 사례 (2023~2026)

| 기업 | 시기 | 적용 범위 | 성과 수치(공식·보도) | 한계 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자서비스 | 2024.4 원격상담 본격화 2025.8 120여 개국 확대 | 스마트싱스 연결 가전 데이터를 AI가 분석해 상담사에 리포트, 원격 설정 조정 | 원격상담 커버리지 38%→68%(2023→2024 1Q). 이용 고객 10명 중 6명 원격 해결. 상담 기록 5~10분→10초 내 | 네트워크 연결 제품에 한정. 상담사 보조형 | 인공지능신문 2024.4.14 [10] 삼성 뉴스룸 2025.8.21 [11] 이데일리 2026.5.29 [5] |
| LG전자 | 2024 AICC 2025~2026 고도화 | AI 챗·보이스봇 무인상담, 원격진단 '아르구스'(씽큐 연동), 상담·수리 내역 자동 요약 | 불필요 출장 37% 감소, 컨설턴트 14% 고난도 업무 재배치 [9]. 다른 보도는 32% 감소 [8] | 보도마다 감소율 상이. 씽큐 연결 제품 한정 | 서울경제 2026.5.27 [9] 한국경제 2026.7.1 [8] |
| KT | 2017~ 단계 도입 2026 Agentic AICC | 보이스봇 '지니'가 인터넷·TV 장애 원격 조치·결과 확인. 상담 요약·자동 분류 | 보이스봇·ARS 월 약 500만 건, 보이스봇 완결률 약 75%. 인입콜 약 30%(월 150만 콜) AI 처리 | 회사 발표 수치. 복잡 문의는 상담사 연결 | 파이낸셜뉴스 2026.9.15 [12] ZDNet Korea 2026.6.30 [13] |
| LG유플러스 | 2024.9 AI 상담 어드바이저 2026.9 AI 네이티브 컨택센터 | 17개 고객센터 콜봇·챗봇, 실시간 상담 지원, 후처리 자동 분류 | 통화당 47초·월 117만 분 절감, 응답 정확도 90% [6]. 연 약 800만 건 AI 처리, 연결 대기 47초→5초 [14] | 상담 인력 1년 새 약 15% 감소(회사는 재배치로 설명) | ZDNet Korea 2025.5.27 [6] 한국경제 2026.9.30 [14] |
| 코웨이 | 2023.7.31 | 챗봇 '코담': 문제 해결·AS 접수 등 6개 카테고리, 코웨이닷컴·카카오톡 | 공개된 성과 수치 없음 | 성과 미공개. 카테고리 선택형 | 뉴시스·이투데이 2023.7.31 [15][16] |
| Klarna (해외, 핀테크) | 2024.2 도입 2025.5 방침 수정 | OpenAI 기반 AI 어시스턴트가 고객 채팅 응대 | 첫 달 230만 건, 채팅 2/3 처리, 해결 시간 11분→2분 미만(회사 발표 2024.2.27) | CEO가 비용 우선으로 품질 저하를 인정(2025.5), 사람 상담원 채용 재개 | Klarna 보도자료 2024.2.27 Bloomberg 인터뷰 2025.5.8 [17] |

사실: 성과가 큰 사례(삼성·LG전자·KT)는 IoT·네트워크 연결 제품 데이터를 활용한 원격진단과 결합되어 있으며, 성과 수치는 모두 회사 발표 기준이다.

시사점  ① 우리 제품에 원격 데이터가 없다면 대기업 수준의 원격 해결률은 기대할 수 없다. 현실적 목표는 증상 문답형 셀프 진단 + 접수 자동화다. ② Klarna 사례처럼 대체율에 집중하면 품질 저하로 되돌림이 생긴다. 처음부터 사람 이관 경로를 보장한다.

# 5. 활용 가능한 AI 도구·서비스

## 5-1. 서비스 현황 (2026년 10월 확인)

- 카카오 i 커넥트 센터: 2024.3.25 '센터플로우(CenterFlow)'로 명칭 변경 [18][19], 2025.6.2부 운영 주체가 카카오엔터프라이즈에서 ㈜디케이테크인으로 이관 [20].

- 네이버: 소비자용 CLOVA X는 2026.4.9 종료 [21]. 기업용 HyperCLOVA X(CLOVA Studio)·CLOVA Chatbot·CLOVA AiCall은 네이버클라우드에서 계속 제공 [22].

- 채널톡 ALF: 2024.11.1 정식 출시 [23]. 2025.11.28부터 '상담 참여당 과금'(v2)으로 변경 [24].

## 5-2. 비교

| 구분 | 초기 비용(공개 가격 기준) | 기존 시스템 연동 | 한국어 품질 | 사람 이관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채널톡 ALF | 플랜 구독료 + 상담 참여당 500원(VAT 별도). 무료 체험 약 20건 [24][25] | 웹·앱 채팅, 카카오톡 상담톡, 전화 ALF(STT·요약) | 국내 서비스, 한국어 기본(객관 비교 자료 없음) | 담당자 연결 요청 시 이관 |
| 센터플로우 (구 카카오 i 커넥트 센터) | 채널 수 기준 월 고정 + 사용량 변동. 견적형, 금액 미확인 [26] | 클라우드 콜 인프라·상담 앱, 알림톡. 서버 구축 불필요 | 자체 NLU·STT 기반 음성봇 | AI 미처리 문의는 상담사 연결 |
| 네이버 CLOVA (Chatbot/AiCall/Studio) | 사용량 종량제. 직접 또는 파트너사 구축. 금액 미확인 [27] | API 기반 맞춤 연동, 개발 인력 필요 | HyperCLOVA X 한국어 특화 [28] | 시나리오 설계로 구현 |
| Zendesk (Suite + AI agents) | Suite Team 월 $55/상담원(연간). AI 자동 해결 건당 $1.50~2.00. Copilot $50/월은 Professional 이상 [29] | 티켓·워크플로·API·마켓플레이스 강점. 카카오톡 연동 별도 확인 | 다국어 지원. 한국어 품질은 PoC 필요 | 티켓 기반 이관 기본 |
| 자체 LLM 구축 | API 토큰 종량제 + 개발·운영 인건비. 산정 불가(내부 견적 필요) | 사내 시스템과 가장 깊게 연동 | 모델에 따라 다름 | 직접 설계 |

## 5-3. 우리 규모 추천 3개

- 채널톡 ALF (1순위, 파일럿): 단가가 공개되어 예산 예측이 쉽다. 파일럿(채팅 월 600건 [가정])은 ALF 비용 월 약 30만 원, 3단계 전 채널(월 1,560건 [가정])은 월 약 78만 원. 이관·요약 기본 제공, 별도 개발 없이 수 주 내 시험 가능.

- 센터플로우 (전화 신고 비중이 높을 때): 구독형으로 서버 구축이 불필요하고 음성봇·상담사 협업 구조를 갖췄다. 운영사가 이관되었으므로 계약 전 지원 체계 확인 필요.

- Zendesk Suite + AI 에이전트 (티켓·배정 체계 정비 시): 수기 입력과 엔지니어 배정 관리를 하나의 티켓 시스템으로 묶을 수 있다. 달러·해결 건당 과금으로 물량 증가 시 비용이 커지고, 한국어 품질 사내 검증 필요.

제외 사유: 네이버 CLOVA와 자체 LLM은 한국어 품질·연동 깊이가 장점이나 개발 인력과 구축 기간이 필요해 1단계 파일럿에 맞지 않는다. 파일럿 성과 확인 후, 한국어 품질이나 연동 깊이가 부족하면 검토한다.

# 6. 도입 시 예상 효과와 한계

## 6-1. 정량 효과

| 항목 | 근거 있는 업계 수치 | 우리 팀 추정 [가정 기반] |
| --- | --- | --- |
| 챗봇 완결 | KT 보이스봇 완결률 약 75% [12]. KTcs AI 보이스봇이 인입콜의 약 30% 처리(2026.6.30) [13] | 25건 중 30%(7.5건) 완결 [가정] → 7.5 × 12.5분 = 약 94분/일 |
| 후처리 자동화 | 삼성 5~10분→10초 [5], LG U+ 통화당 47초 [6] | 남은 17.5건의 입력 5.5분→1분 [가정] → 약 79분/일 |
| 합계 | — | 1인 약 170분/일(2.9시간) 확보 [3단계(전 채널) 적용 시 최대치]. 1차 응대 비중 65% → 약 30% |
| 연간 절감 | — | 약 2,300만 원 [가정 기반, 산식은 아래] |
| 불필요 출장 | LG전자 32~37% 감소(원격진단 기반) [8][9] | 불필요 방문 건수 10% 감소(월 20건 → 18건) [가정], 파일럿에서 실측 |

※ 연간 절감 산식 [가정]: 담당자 3명 × 하루 1.5시간(2.9시간의 50%) × 250일 × 시간당 3만 원 = 3,375만 원 − 도구비 연 1,176만 원(월 1,560건 × 500원 = 78만 원 + 구독료 20만 원, 월 98만 원) + 불필요 방문 감소 120만 원(월 방문 100건 × 불필요 20% × 10% 감소 = 월 2건 × 5만 원 × 12개월) ≈ 2,300만 원. 인력 감축이 아닌 시간 재배치 환산값.

※ 위 추정은 한국노총 조사에서 확인된 후처리 증가 위험이 통제된다는 전제에서만 성립하며, 2주 사전 측정과 파일럿으로 검증한다.

## 6-2. 정성 효과

- 24시간 접수, 증상별 안내 표준화로 신입 학습 부담 감소

- 상담 이력이 데이터로 축적되어 고장 유형 통계를 품질 부서에 제공

- 담당자는 방문 판단·일정 조율·불만 고객 응대에 집중

## 6-3. 한계와 대응

| 구분 | 한계 | 근거 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술 | ① 오답(할루시네이션) | LG U+ 응답 정확도 90%(10건 중 1건 부정확 가능) [6]. Gartner 2024.7.9: 고객 주요 우려 중 하나 [30] | 안전 증상(누전·발열·연기)은 생성형 응답 금지, 고정 시나리오 + 즉시 이관 |
| 기술 | ② 레거시 연동 | 접수 시스템에 API가 없으면 티켓 자동 생성이 복사·붙여넣기 수준에 머묾 | 파일럿 전 IT 부서와 API·CSV 업로드 가능 여부 확인 |
| 기술 | ③ 원격 데이터 부재·음성 채널 한계 | 삼성·LG의 높은 해결률은 IoT 연결 데이터 기반 [5][8] | 증상 문답형 진단으로 설계. 전화 비중 높으면 음성봇 검토 |
| 조직·고객 | ④ 고객 수용성·디지털 취약계층 | 한국노총 시민 조사(706명): 불만족 54.2%, 사람 상담 선호 87.5% [2]. Gartner: 64%가 AI 미사용 희망 [30] | '상담원 연결' 버튼 상시 노출, 전화 채널 유지 |
| 조직·고객 | ⑤ 상담원 업무 난이도 상승 | 도입 사업장 60.8% 노동조건 악화 체감, 노사협의 1.5% [1] | 건수 중심 평가를 난이도 반영 지표로 전환, 도입 전 팀원 의견 수렴 |
| 조직·고객 | ⑥ 지식 관리·책임 소재 | 챗봇 품질은 증상별 조치 매뉴얼 정확도에 좌우 | 매뉴얼 갱신 담당자 지정, 오안내 책임 기준 수립. 개인정보 처리위탁 계약·고지, 해외 솔루션은 국외 이전 요건 법무 검토, AI 기본법(2026.1.22 시행) 생성형 AI 사전 고지 [31] |

# 7. 결론

고장 신고 1차 응대 자동화는 "상담원 대체"가 아니라 "반복 안내·기록 자동화 + 사람 이관 보장"으로 설계할 때 효과가 있다. 국내 대기업 사례는 대기시간·후처리 시간·불필요 출장 감소를 수치로 보여주고, 노동계 조사와 Klarna 사례는 설계 실패 시 업무 부담과 고객 불만이 함께 커진다는 점을 보여준다.

| 단계 | 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① 사전 측정 | 2주 | 건수, AHT, 상위 증상 20개, 재문의율 측정으로 [가정] 대체 |
| ② 파일럿 | 1~3개월 | 채널톡 ALF, 채팅 채널, 상위 반복 증상, 상담 요약·티켓 자동 생성 |
| ③ 셀프 진단·예약 연동 | 4~5개월 | 에러코드·사진 입력, 방문 판정 체크리스트, 일정 선택·엔지니어 배정안 연동, 증상 범위 확대 |
| ④ 전 채널 확대·음성봇 또는 티켓 통합 결정 | 6개월~ | 카카오톡·앱 전면 적용, 전화 음성봇(센터플로우) 또는 티켓 통합(Zendesk) 결정, 고장 유형 리포트를 품질 부서에 제공 |
| 성공 기준 | 파일럿 전 합의 | 예) 챗봇 완결률 25% 이상, 이관 후 재설명 0회, 기록 시간 50% 이상 단축(최소 기준, 최종 목표 건당 1분), CSAT 유지 |

※ 유의: 성과 수치는 모두 기업 발표·언론 보도 기준으로 독립 검증된 값이 아니다. 해외 솔루션 가격은 2026년 9월 기준이므로 계약 전 공식 견적으로 재확인한다. 내부 수치는 모두 가정이다.

# 출처

[1] 매일노동뉴스, 한국노총 중앙연구원 AICC 실태조사 보도, 2026.1.22. https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=232368

[2] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민·상담사 조사 보도, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[3] SQM Group, FCR Benchmarking Industry Results 2021. https://www.sqmgroup.com/resources/library/blog/FCR-benchmarking-industry-results-2021

[4] Qualtrics, First Call Resolution. https://www.qualtrics.com/articles/customer-experience/first-call-resolution/

[5] 이데일리(네이트), 삼성전자 AI 상담 기록 자동화, 2026.5.29. https://m.news.nate.com/view/20260529n27878

[6] ZDNet Korea, LG유플러스 AI 상담 어드바이저 성과, 2025.5.27. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250527120126

[7] 공공운수노조 콜센터 상담사 실태조사 보도, 2024.6.5. https://www.rightknow.co.kr/news/articleView.html?idxno=29650

[8] 한국경제, LG전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[9] 서울경제, LG전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[10] 인공지능신문, 삼성전자서비스 원격상담, 2024.4.14. https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=30895

[11] 삼성전자 뉴스룸, 원격상담 글로벌 확대, 2025.8.21. https://news.samsung.com/medialibrary/kr/photo/60420?page=30

[12] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[13] ZDNet Korea, KTcs AI 보이스봇 처리 비중, 2026.6.30. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260630110846

[14] 한국경제, LG유플러스 AI 네이티브 컨택센터, 2026.9.30. https://www.hankyung.com/article/202609303575g

[15] 뉴시스, 코웨이 챗봇 코담 출시, 2023.7.31. https://www.newsis.com/view/NISX20230731_0002396845

[16] 이투데이, 코웨이 챗봇 코담 출시, 2023.7.31. https://www.etoday.co.kr/news/view/2271028

[17] Klarna 도입·방침 수정 경과 정리(Bloomberg 인터뷰 2025.5.8 인용). https://mirai360.ai/blog/problem-series-deploy-then-reverse/

[18] 카카오엔터프라이즈, 센터플로우 신규 브랜드, 2024.3.25. https://kakaoenterprise.com/press/centerflow-new-brand/

[19] 뉴데일리, 카카오 i 커넥트 센터 → 센터플로우, 2024.3.25. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/25/2024032500119.html

[20] 센터플로우 공지, 서비스 운영 주체 이관 안내. https://blog.centerflow.kakaocloud.com/

[21] AI Chat Daily, CLOVA X 서비스 현황. https://www.aichatdaily.com/tools/clova-x-naver

[22] 네이버클라우드(금융) 공지, CLOVA Chatbot 약관 개정. https://www.fin-ncloud.com/support/notice/all/1791

[23] 채널톡 공지, AI 에이전트 ALF 정식 출시(2024.11.1). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/42c6f500-사전-공지-AI-에이전트-ALF-정식-서비스-11월-1일-출시-

[24] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[25] 채널톡 도움말, 서비스 구독. https://docs.channel.io/help/ko/articles/서비스-구독--df0f42a5

[26] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[27] 네이버클라우드 CLOVA Chatbot 소개. https://blogtechnicus.com/naver-cloud-clova-chatbot/

[28] AI Chat Daily, HyperCLOVA X. https://www.aichatdaily.com/tools/hyperclova-x

[29] Agent Marketplace, Zendesk AI agent pricing(2026.9 기준). https://agentmarketplace.ai/blog/zendesk-ai-agent-pricing

[30] Gartner 보도자료, Gartner Survey Finds 64% of Customers Would Prefer That Companies Didn't Use AI for Customer Service, 2024.7.9. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-09-gartner-survey-finds-64-percen…

[31] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666