신규 사업 킥오프 준비 협업 회의록

| 회의명 | 신규 사업 킥오프 준비 협업 회의 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 10월 22일 (목) 오전 |
| 참석자 | 기획운영팀, 전략실, 디자인팀, 외주사 PM |
| 작성 | 기획운영팀 |

1. 핵심 요약

신규 사업 킥오프는 다음 달 둘째 주를 목표로 준비하되, 전략실의 시장 분석 자료 보강 및 외주사의 모션그래픽 추가 견적 확정 일정에 따라 조정될 수 있음. 각 팀별 후속 과제와 기한을 확인하였으며, 모션그래픽 활용 범위와 다음 회의 일정은 추후 재확인 예정.

2. 주요 결정사항 (확정)

메인 비주얼 시안: 디자인팀에서 2안까지 제작 (3안은 일정상 진행하지 않음)

시안 공유 일정: 1차 금요일, 2차 다음 주 화요일

시장 분석 보강: 전략실에서 경쟁사 비교 표를 포함한 추가 자료를 다음 주 수요일까지 회신

추가 견적: 외주사에서 모션그래픽 비중 확대안에 대한 추가 견적안을 다음 주 월요일까지 송부

킥오프 자료 최종본: 외주사 견적 확정 후 다음 주 후반 작업 (기획운영팀)

3. 논의 중인 사항 (미확정)

킥오프 개최 일정: 다음 달 둘째 주 목표. 자료 보강 일정에 따라 조정 가능성 있음

영상 제작 비용: 외주사 PM이 견적 대비 증가 가능성을 사전 안내. 추가 견적 수령 후 확인 필요

모션그래픽 활용 범위: 추가 견적 확인 후 재논의하기로 함 (확정 아님)

다음 회의: 다음 주 목요일 오후로 가조정 (확정 시 별도 안내)

4. 실행 과제 (팀별 담당·내용·기한)

| 담당 | 과제 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 디자인팀 | 메인 비주얼 시안 1차 공유 | 금요일 |
| 디자인팀 | 메인 비주얼 시안 2차 공유 | 다음 주 화요일 |
| 외주사 | 모션그래픽 추가 견적안 송부 | 다음 주 월요일 |
| 전략실 | 경쟁사 비교 표 포함 시장 분석 추가 자료 회신 | 다음 주 수요일 |
| 기획운영팀 | 킥오프 자료 최종본 작업 (외주사 견적 확정 후) | 다음 주 후반 |

5. 추가 확인 필요 사항

외주사 추가 견적 수령 후 영상 제작 비용 증가분 확인

견적 확인 후 모션그래픽 활용 범위 재논의

다음 회의 일정(다음 주 목요일 오후) 최종 확정 여부

외주사 견적 확정이 늦어질 경우 킥오프 자료 최종본 작업 및 전체 일정 압박 가능성