일일 업무 보고서

Daily Work Report

| 작성일 | 2026-10-22 | 작성자 | 기획운영팀 실무자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소속 | 기획운영팀 | 보고 대상 | 기획운영팀장 |

1. 오늘의 핵심 업무 요약

신규 사업 킥오프 준비 협업 회의에 참석하여 전략실·디자인팀·외주사와 자료 보강, 시안 일정, 추가 견적 일정을 조율하였습니다. 회의 후 외주사 견적 항목 정리 방향 협의, 전략실 보강 요청 공식 발송, 디자인팀 시안 일정 컨펌을 마쳤으며, 분기 운영 KPI 자료 업데이트는 일부 진행하였습니다.

2. 주요 진행사항

| 업무 영역 | 진행 내용 |
| --- | --- |
| 신규 사업 기획 지원 | • 신규 사업 킥오프 준비 협업 회의 참석 (킥오프 목표: 다음 달 둘째 주, 조정 가능성 있음) • 회의 주요 결과: 전략실 시장 분석 보강(경쟁사 비교 표) → 다음 주 수요일 회신 / 디자인팀 시안 2안 제작(1차 금, 2차 화) / 외주사 모션그래픽 추가 견적 → 다음 주 월요일 / 킥오프 자료 최종본 → 견적 확정 후 다음 주 후반 / 모션그래픽 활용 범위·다음 회의(목 오후)는 미확정 • 킥오프 자료 v1 검토 및 회의 피드백 반영 메모 정리 |
| 부서 간 협업 조율 | • 외주사 PM과 통화, 모션그래픽 견적 항목 정리 방향 협의 • 전략실 담당자에게 시장 분석 보강 요청 공식 메일 발송 • 디자인팀 시안 일정 재확인 (1차 금요일, 2차 다음 주 화요일 컨펌 완료) |
| 운영 자료 정리 | • 분기 운영 KPI 자료 업데이트 일부 진행 (다음 주 마감) |

3. 이슈 및 확인 필요 사항

• [킥오프 자료 일정 압박 가능성] 외주사 모션그래픽 추가 견적이 다음 주 월요일 회신 예정으로, 견적 확정 전까지는 킥오프 자료 최종본 작업 시작이 어려운 상황입니다. 다음 주 후반 최종본 작업 시 일정 압박이 발생할 가능성이 있어 견적 회신 일정을 지속 확인할 필요가 있습니다.

4. 다음 액션

| No. | 실행 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 금요일: 디자인팀 메인 비주얼 1차 시안 수령 및 검토 |
| 2 | 다음 주 월요일: 외주사 모션그래픽 추가 견적안 수령 및 내용 확인 |
| 3 | 다음 주 수요일: 전략실 시장 분석 보강 자료 수령 후 킥오프 자료 반영 준비 |
| 4 | 다음 주 목요일 오후 2차 회의 일정 확정 및 안내 |
| 5 | 분기 운영 KPI 자료 업데이트 마무리 (다음 주 마감) |