신규 사업 킥오프 준비 회의 후속 공유 메일

| 수신 | 전략실 담당자, 디자인팀 담당자, 외주사 PM |
| --- | --- |
| 발신 | 엘리서월드 기획운영팀 실무자 |
| 제목 | [공유] 신규 사업 킥오프 준비 협업 회의 결과 및 후속 과제 안내 |

안녕하세요, 전략실·디자인팀 담당자님, 외주사 PM님.

엘리서월드 기획운영팀 실무자입니다.

오늘 바쁘신 중에도 '신규 사업 킥오프 준비 협업 회의'에 참석해 주셔서 감사합니다.

회의에서 논의된 내용과 팀별 후속 과제를 아래와 같이 정리하여 공유드립니다.

1. 회의 개요

회의명: 신규 사업 킥오프 준비 협업 회의

일시: 2026년 10월 22일 (목) 오전

참석: 기획운영팀, 전략실, 디자인팀, 외주사 PM

킥오프 목표 일정: 다음 달 둘째 주 (자료 보강 일정에 따라 조정될 수 있음)

2. 주요 결정사항

[디자인팀] 메인 비주얼 시안 2안 제작 (3안은 일정상 진행하지 않음)

[전략실] 시장 분석 파트 보강 – 경쟁사 비교 표 추가

[외주사] 모션그래픽 비중 확대안에 대한 추가 견적 산출

[기획운영팀] 외주사 견적 확정 후 다음 주 후반 킥오프 자료 최종본 작업

3. 팀별 실행 과제 및 기한

디자인팀: 메인 비주얼 시안 공유 – 1차 금요일 / 2차 다음 주 화요일

외주사 PM: 모션그래픽 추가 견적안 송부 – 다음 주 월요일

전략실: 경쟁사 비교 표 포함 시장 분석 추가 자료 회신 – 다음 주 수요일

기획운영팀: 킥오프 자료 최종본 작업 – 외주사 견적 확정 후 다음 주 후반

4. 추가 확인 및 논의 예정 사항

영상 제작 비용: 외주사 PM님께서 견적 대비 증가 가능성을 안내해 주셨으며, 추가 견적 수령 후 확인하겠습니다.

모션그래픽 활용 범위: 다음 주 월요일 견적안 확인 후 재논의 예정입니다. (현재 미확정)

다음 회의: 다음 주 목요일 오후로 가조정되었습니다. 일정이 확정되는 대로 별도 안내드리겠습니다.

위 내용 중 수정이 필요하거나 추가 의견이 있으시면 편하게 회신 부탁드립니다.

감사합니다.

엘리서월드 기획운영팀 드림